## 2016年自评表
附件1
省级财政项目支出绩效自评表
（2016年度）
评价层次： 项目承担单位绩效自评√ 省直主管部门绩效自评□
评价类型： 项目事中评价√ 项目事后评价□
项 目 名 称： 福建省泉州司法强制隔离戒毒所迁建项目
项目承担单位： 福建省泉州司法强制隔离戒毒所 公章
项目主管部门： 福建省司法厅戒毒管理局 （公章）
填报日期 2017年5月2日
福建省财政厅 制
单位基本信息 | 单位负责人 |  |  | 杜心得 |  |  | 职务 |  | 所长 |  |  |  | 联系 电话 | 0595-22791295
| 财务负责人 |  |  | 李志强 |  |  | 职务 |  | 调研员、分管财务 |  |  |  | 联系 电话 | 0595-22791295
| 项目负责人 |  |  | 张爱民 |  |  | 职务 |  | 政治处主任 |  |  |  | 联系 电话 | 0595-22791295
| 单位性质 |  |  | 行政机关√ 参公事业单位□ 非参公事业单位□ 企业□ | [8 empty] | 经费 来源 | 财政拨款
| 单位职能 |  |  | 司法强制隔离戒毒 | [8 empty] | 单位 人数 | 125
| 单位地址 |  |  | 泉州市丰泽区华清路20号 | [8 empty] | 邮政 编码 | 362000
项目基本情况 | 立项依据 |  |  | 2014年1月，南安市规划局核发《建设工程设计方案批复通知书》；2014年4月南安市规划局核发《建设用地规划许可证》；2014年8月，省林业厅核发《使用林地审核同意书》；2014年12月，省发改委批复我所迁建项目初步设计及概算。2014年12月，省人民政府做出批示，同意我所迁建项目进行土地征收。根据以上文件，予以立项。
| 项目性质 | [5 empty] | 省委省政府研究确定的专项资金□ 经常性专项业务费□ 已确定分年度预算安排的专项资金√ 其他专项□
| 项目起止时间 | [5 empty] | 计划时间 |  | 开始：2014年1月 |  |  | 实际时间 |  | 开始：2014年1月
[9 empty] | 完成：2019年12月 |  |  |  |  | 完成：2019年12月
| 部门预算功能科目 | [5 empty] | 2040806所政设施建设
| 年度绩效目标 | 绩效目标批复文号 | [7 empty] | 本项目绩效目标设置数量（个） |  |  |  | 25
|  | 目标分类（一级） |  | 分类细化（二级） |  |  | 绩效目标内容 （三级） |  |  | 参考标准 |  | 绩效目标值 |  | 实际完成值 | 目标值完成比例
|  | 投入 |  | 时效目标 |  |  | 项目实施事件与计划安排时间的执行情况 |  |  | 100% |  | 100% |  | 100% | 100%
|  |  |  | 成本目标 | 成本目标 |  | 项目实施金额与预算拨款是否相符 |  |  | 100% |  | 50% |  | 0% | 100%
|  | 产出 |  | 数量目标 | 数量目标 |  | 项目实施金额与规定标准是否相符 |  |  | 100% |  | 100% |  | 100% | 100%
|  |  |  | 质量目标 | 质量目标 |  | 项目实施质量与规定标准是否相符 |  |  | 100% |  | 100% |  | 100% | 100%
|  | 效益 |  | 经济效益目标 | 经济效益目标 |  | 项目的实施是否有助于提高周边地区的经济效益 |  |  | 100% |  | 100% |  | 100% | 100%
|  |  |  | 社会效益目标 | 社会效益目标 |  | 项目实施是否有利于社会和谐稳定 |  |  | 100% |  | 100% |  | 100% | 100%
|  |  |  | 环境效益目标 | 环境效益目标 |  | 项目实施是否对环境造成不良影响 |  |  | 100% |  | 100% |  | 100% | 100%
|  |  |  | 可持续影响目标 | 可持续影响目标 |  | 项目实施的公众关注及支持度 |  |  | 100% |  | 100% |  | 100% | 100%
|  |  |  | 服务对象满意度目标 | 服务对象满意度目标 |  | 项目实施过程中涉及迁建 |  |  | 100% |  | 90-95% |  | 91% | 100%
| 年度绩效目标总体完成情况 |  |  | 完成 |  |  | 未完成目标的原因
| 项目评价方法 | [5 empty] | 成本效益分析法√ 比较法√ 因素分析法√ 最低成本法□ 公众评判法√
其他评价方法: □
项目资金安排和使用情况 |  |  |  | 项目安排资金 |  |  | 本年度情况
[7 empty] | 预算安排 |  | 实际到位 |  |  |  | 实际支出 |  | 本年度结余金额 （万元） ③=①-②
[7 empty] | 金额 （万元） | 预算批复下达文号 | 金额 （万元）① | 到位率（％） | 资金拨付文号及时间 |  | 金额 （万元）② | 支出实现率（％）
合 计
财政资金小计
①中央财政资金
| ②省财政资金 | [5 empty] | 4000 | 闽财指[2016]328号 | 4000 | 100% | 2016.7 |  | 43.71 | 1.093% | 3956.29
③地方财政资金
其他资金小计
①银行贷款
②自筹资金
③其他
| 财政资金实际支出情况 |  | 序号 | 具体支出内容 | [9 empty] | 金额(万元)
|  |  | 1 | 建设单位管理费 | [9 empty] | 2.25
|  |  | 2 | 土地征迁及迁移补偿费 | [9 empty] | 1.57
|  |  | 3 | 勘察设计费 | [9 empty] | 1
|  |  | 4 | 存款利息收入 | [9 empty] | -8.53
|  |  | 5 | 土地使用税 | [9 empty] | 47.42
|  |  | 合计 | [10 empty] | 43.71
绩效自评指标体系 | 一级指标 （目标分类） |  |  | 二级指标 （分类细化） |  | 三级指标 （绩效目标内容） |  | 评分标准 （绩效目标值） | [5 empty] | 权重 | 得分
| 投入（30%） -本类指标和评分标准均可作为选用参考，部门（单位）可选用共性指标，也可根据需要自行设定个性指标，或者对参考指标、评分标准进行适当调整，并在一级指标下自行设置各个二级和三级指标的权重 |  |  | 时效情况 |  | 项目实施事件与计划时间的差异情况 |  | ①项目实际实施月份是否晚于计划月份。实际实施月份不晚于计划月份的得满分，比计划月份晚1个月以内扣1分，比计划月份晚1个月以上不得分。 | [5 empty] | 2% | 2
|  |  |  | 项目 立项 |  | 绩效目标合理性 |  | ①是否与项目年度任务数或计划数相对应；②是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。 | [5 empty] | 2% | 2
[6 empty] | 绩效指标明确性 |  | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。 | [5 empty] | 2% | 1
[6 empty] | 绩效指标完成率 |  | ①目标完成率E=目标实际完成数/期初目标编制数，本指标得分为指标权重×E。 | [5 empty] | 2% | 0
[6 empty] | 项目立项规范性 |  | ①项目是否按照规定的程序申请立项；②所提交的文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。 | [5 empty] | 2% | 2
|  |  |  | 资金落实 |  | 成本控制率 |  | ①成本控制率A=截至年末累计支出数/项目概算或当年预算数。A≦100%得满分；100%﹤A≦105%时，得分为此项指标满分值-100×（A-100%）（如：A=102.8%，此项指标权重4分，则得分为4-2.8=1.2分），A＞105%时不得分。 | [5 empty] | 5% | 5
[6 empty] | 资金到位率 |  | ①资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。资金到位率大于90%的得满分，每少5个百分点扣1分，扣完为止。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到项目实施单位的资金总额。 计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到项目实施单位的资金总额。 | [5 empty] | 5% | 5
[6 empty] | 到位及时率 |  | ①到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。到位及时率大于90%的得满分，每低5个百分点，扣一分，扣完为止。 及时到位资金：在某一时点实际落实到项目实施单位的资金。 应到位资金：按照合同或项目进度规定应在某一时点落实到项目实施单位的资金。 | [5 empty] | 5% | 5
[6 empty] | 资金使用率 |  | ①资金使用率=（实际使用资金/实际到位资金）×100%。资金使用率大于95%的得满分，每少5个百分点扣1分，扣完为止。 实际使用资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实施单位实际使用的资金总额。 | [5 empty] | 5% | 0
绩效自评指标体系 | 过程（30%） -本类指标和评分标准均可作为选用参考，部门（单位）可选用共性指标，也可根据需要自行设定个性指标，或者对参考指标、评分标准进行适当调整，并在一级指标下自行设置各个二级和三级指标的权重 |  |  | 业务管理 |  | 管理制度健全性 |  | ①是否已制定或具有相应的业务管理制度；②业务管理制度是否合法、合规、完整。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。 | [5 empty] | 2% | 2
[6 empty] | 制度执行有效性 |  | ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定；②项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；③项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。 | [5 empty] | 2% | 2
[6 empty] | 项目质量可控性 |  | ①是否具有或制定了相应的项目质量要求或标准；②是否采取了必需的控制措施或手段。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。 | [5 empty] | 2% | 2
|  |  |  | 财务管理 |  | 管理制度健全性 |  | ①是否有专门的项目资金管理办法；②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。 | [5 empty] | 4% | 4
[6 empty] | 资金使用合规性 |  | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③项目的重大开支是否经过评估认证。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。 | [5 empty] | 4% | 4
[6 empty] | 资产专人管理情况 |  | ①指定专人管理本单位固定资产得满分，否则不得分 | [5 empty] | 4% | 4
[6 empty] | 项目资金安全性 |  | ①是否符合项目预算批复或合同规定的用途；②是否存在截留、挤占、挪用等情况。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。 | [5 empty] | 4% | 4
|  |  |  | 会计信息管理 |  | 信息规范性 |  | ①项目相关的会计核算是否规范。规范的得满分，有1项不规范扣0.5分，扣完为止。 | [5 empty] | 4% | 3
[6 empty] | 信息完整性 |  | ①项目会计核算相关资料是否完整。完整的得满分，否则不得分。 | [5 empty] | 4% | 3
| 产出与效益（40%） 1、单位必须将期初设置的产出与效益类绩效目标全部编入此类评价指标，在此基础上可根据实际情况增设评价指标； 2、单项指标权重最高不得超过10%。 |  |  | 产出数量 |  | 数量达标性 |  | 迁建项目的施工进度按计划实施，得1分；完不成计划进度不得分。 | [5 empty] | 1% | 0
|  |  |  | 产出质量 |  | 产出安全 |  | 依据项目实施过程诱发社会风险的危害性，没有诱发得满分。每出现一项诱发因素扣0.5分，扣完为止。 | [5 empty] | 3% | 1
|  |  |  | 经济效益 |  | 项目的实施是否有助于提高周边地区的经济效益 |  | 项目的实施是否有助于提高周边地区的经济效益，显著提高得满分，不提高不得分。 | [5 empty] | 3% | 0
|  |  |  | 社会效益 |  | 项目实施有助于促进社会的和谐稳定，满足社会公共需求 |  | 项目实施有助于促进社会的和谐稳定，满足社会公共需求；每出现一项不稳定因素扣0.5分，扣完为止。 | [5 empty] | 10% | 8
|  |  |  | 环境效益 |  | 项目实施对周边环境的影响 |  | 根据项目实施对周边环境的影响，包括水土保持、污染防治等进行评判。每出现一项不利于环境的因素扣0.5分，扣完为止。 | [5 empty] | 10% | 7
|  |  |  | 可持续效益 |  | 项目实施的公众关注及支持度 |  | 项目实施对戒毒工作水平的整体提高是否有益，是否提高社会公众对强制隔离戒毒工作的支持度，每出现一项不利于可持续发展的因素扣0.5分，扣完为止。 | [5 empty] | 10% | 9
|  |  |  | 服务对象满意度 |  | 群众满意度 |  | 征迁工作过程中，被征迁对象对征迁工作的满意度，满意率达98%以上得3分，满意率90%-98%得2分，满意率80%-90%得1分，满意率70%以下得0分。 | [5 empty] | 3% | 1
| 总权重、评价总分 （S） | [12 empty] | 100% | 76
| 评价 等级 | □优秀（S≧90） √良好（90﹥S≧75） □合格（75﹥S≧60） □不合格（60<S）
绩效评价结论 | 专 家 组 ︵ 评 价 组 ︶ | 姓名 |  | 单位 | [8 empty] | 职务 | 职称 | 签字
专家组（评价组）意见：
专家组（评价组）组长（签字）： 年 月 日
| 中 介 机 构 | 中介机构名称：
公章：
中介机构意见：
中介机构负责人（签字）： 年 月 日
项 目 单 位 意 见
项目单位负责人（签字）： 年 月 日
主 管 部 门 意 见
主管部门负责人（签章）： 年 月 日
| 填表人签名：黄桂兰 | [9 empty] | 联系电话：13505021797