福建省福州司法强制隔离戒毒所

戒毒人员生活费项目财政支出

绩效自评报告

福建省福州司法强制隔离戒毒所

2017年05月25日

福建省福州司法强制隔离戒毒所

戒毒人员生活费项目财政支出绩效评价报告

根据《福建省财政厅关于开展省直部门2016年度专项支出绩效自评工作的通知（闽财绩函〔2017〕1号）的文件通知精神，我局成立财政绩效自评工作领导小组，并将本所戒毒人员生活费项目作为2016年财政支出绩效自评项目。按照财政支出绩效评价的有关规定对该项目进行绩效评价。遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，结合项目实际情况，我们进行了绩效指标设计、评审论证、问卷调查、召开座谈会、账表查证等必要的工作程序，对送审的有关资料进行认真、细致的评审，形成本评价报告：

一、专项支出项目概况

（一）福州强戒所基本情况

我所前身为福州市公安局劳教大队（1980年成立），1983年建所，同年划归司法行政部门管理，2013年5月份加挂福建省福州司法强制戒毒所， 2013年12月正式改为福建省福州司法强制隔离戒毒所，正处级建制，下设8个科（处）室、5个大队。场所占地面积60.1亩，建筑面积1.9万平方米。（以下简称"福州所"）。

（二）项目基本情况

1、强戒人员生活费项目立项依据

强戒人员生活费项目是根据《中华人民共和国禁毒法》、《戒毒条例》、《中华人民共和国食品安全法》、《司法行政机关强制隔离戒毒工作规定》（司法部令第127号）、《福建省财政厅关于批复省司法厅戒毒管理局2016年度部门预算的通知》（闽财指〔2016〕13号）予以立项。

2、强戒人员生活费项目必要性、可行性分析

由于强戒人员普遍吸毒史长、免疫力差、各类传染病和心脑血管等疾病高发，身体健康问题突出，在戒毒治疗工作的脱毒期、康复期等不同阶段，强戒人员的身体状况和营养需求差异较大，因此，提供科学合理的营养供给，是戒毒治疗、康复工作的基本保障。按照《福建省司法厅、财政厅关于印发福建省司法行政系统强制隔离戒毒所基本支出经费标准的通知》（闽财行[2015]2号）、《司法行政机关强制隔离戒毒工作规定》的要求，确保强戒人员基本生活保障，确保场所安全稳定。

3、强戒人员生活费项目绩效总目标情况

保障强戒人员吃饱、吃熟、吃热、吃得卫生，吃足年人均伙食费标准。做好食物营养搭配，做到膳食均衡，营养合理。做好平时伙食和节假日伙食的调剂和改善。办好病号餐、民族餐、生日餐。自觉接受监督，做到伙食标准、月伙食账目、周食谱三公开。保障强戒人员生活环境的卫生整洁。建立建全强戒人员健康档案，门诊工作及时负责。做好安全保障工作，确保场所可持续发展。

二、专项支出项目实施基本情况

（一）项目组织管理情况

对强戒人员物资采购采用了招投标方式，采用书面合同形式签订了各项合同，符合合同制有关要求。建立健全戒毒人员食堂管理制度和岗位责任制，取得《餐饮服务许可证》，食堂上岗人员取得健康合格证，建立健康专档，并每半年进行一次体检。严格执行食品安全有关规定，做好食品加工、制作、分发等环节的管理，保证饮食安全、卫生。

（二）项目资金使用情况

1、资金管理方面

项目资金独立运行，做到专款（物）专用，未发现资金被克扣、挤占、挪用现象。

2、财务管理方面

戒毒食堂的一切财务收支活动，由戒毒所财务部门集中管理。戒毒食堂单独设立账套，做为行政账套的辅助账套进行辅助核算，按季度将相关数据并入行政账套。会计核算严格按照《会计法》、《福建省强制隔离戒毒人员食堂管理规定》（闽司戒【2014】80号、《福建省司法厅劳教局 戒毒局关于规范劳动教养戒毒机关经费支出的通知》（闽司教[2013]8号）、《福建省司法厅劳教局 戒毒局关于加强专项资金预算支出管理的通知》（闽司教[2012]282号）等规定，按财务制度要求进行会计核算，健全财务报销手续，对食堂商品财务的进出进行检查监督，定期盘点，做到账实相符、账账相符、账证相符，确保伙食经费得到高效、安全、合理的使用。

三、专项支出项目绩效分析

（一）项目绩效评价工作开展情况

1、为保障戒毒人员生活费项目目标完成，项目领导组成绩效评价工作组，制定绩效评价工作方案，了解现行项目绩效评价方法与资金管理、项目管理的具体做法，对绩效评价指标体系进行研究，制定财政支出项目绩效评价指标体系。由各负责人员对照工作职责对项目抽查采取原始资料查阅咨询复核等方式进行，记录与评价指标相关信息。根据绩效评价指标体系对项目进行评分，统计项目得分，提出绩效评价报告的初稿；根据绩效评价工作组的意见及考察、考评的结果进行整理、分析形成正式报告。在开展绩效自评工作的过程中，存在对绩效评价指标体系理解不透彻，部分项目绩效评价还只停留在反映情况和问题上，没有完全将评价结果作为次年预算编制的重要依据，没有真正与规范预算管理、完善预算编制、加强部门管理及提高资金使用效益有效结合起来。

2、项目绩效自评得分及等级

本项目自评工作核查顶级得分91.15分，等级为优秀。

（二）项目绩效目标完成情况

2016年度戒毒人员生活费项目年初绩效目标中涉及效益指标共4个，分别为:

1、时效目标-存续性，戒毒人员生活费项目已于2016.1-12月按期完成。

2、成本目标-人均伙食费不低于240元/月，戒毒人员生活费项目人均伙食费266元/月，符合司法部规定戒毒人员伙食标准。

3、数量目标-覆盖率，戒毒人员生活费项目已覆盖全部戒毒人员。

5、质量目标-人员健康体检达标率，我所戒毒人员健康体检达标率100%。

6、质量目标-食品卫生达标率，我所食品卫生达标率100%

7、质量目标-是否符合部局标准，戒毒人员生活费项目符合《司法行政机关强制隔离戒毒工作规定》（司法部令第127号）等部局相关标准。

8、经济效益目标-厨具设备、宿舍生活设施配置满意度达到96%。实际满意度大于96%。

9、经济效益目标-伙食测评满意度达到96%。实际满意度大于96%。

10、社会效益目标-加强强戒人员管理情况。实际对加强强戒人员管理发挥较大作用。

11、社会效益目标-维护社会安全稳定情况。实际对维护社会安全稳定发挥较大作用。

（三）项目绩效分析

1、投入（30%）

（1）时效情况（3%）

实际实施月份不晚于计划月份得满分，比计划月份晚1个月以内扣1分，比计划月份晚1个月以上不得分

本项目计划时间2016年1月-2016年12月，实际实施时间2016年1月-2016年12月不晚于计划月份得3分。

（2）项目立项（12%）

①绩效目标合理性（3%），评分标准：是否与项目年度任务数或计划数相对应；是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。

根据《福建省财政厅关于批复省司法厅戒毒管理局2016年度部门预算的通知》（闽财指〔2016〕13号），年度计划数及资金量均对应匹配，得3分

②绩效目标明确性（3%），评分标准：是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。

本项目绩效目标通过设置7个二级指标、11个三级指标，其中2个指标未以具体指标数值予以体现，得1分。

③绩效指标完成率（3%），评分标准：目标完成率E=目标实际完成数/期初目标编制数，本指标得分为指标权重×E。

本项目目标完成数11个，期初目标编制数11个，目标完成率100%，得3分

④项目立项规范性（3%），评分标准：项目是否按照规定的程序申请立项；所提交的文件、材料是否符合相关要求；事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。

本项目立项程序均按照规定的程序及标准执行，得3分

（3）资金落实（15%）

①成本控制率（3%），评分标准：成本控制率A=截至年末累计支出数/项目概算或当年预算数。A≦100%得满分；100%﹤A≦105%时，得分为此项指标满分值-100×（A-100%）

本项目截止年末累计支出数262.98万元，项目预算数341.61万元，成本控制率76.98%，得3分。

②资金到位率（3%），评分标准：资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。资金到位率大于90%的得满分，每少5个百分点扣1分，扣完为止。

本项目实际到位资金341.61万元，计划投入资金341.61万元，到位率100%，得3分。

③到位及时率（3%），评分标准：到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。到位及时率大于90%的得满分，每低5个百分点，扣一分，扣完为止。

本项目资金于2016年足额到位，资金及时率100%，得3分。

④资金使用率（3%），评分标准：资金使用率=（实际使用资金/实际到位资金）×100%。资金使用率大于95%的得满分，每少5个百分点扣1分，扣完为止。

本项目实际使用资金262.98万元，实际到位资金341.61万元，资金使用率76.98%，得0分。

⑤财政投入乘数（3%），评分标准：财政投入乘数=非财政资金投入/财政资金投入。财政投入乘数达到或超过预期的得满分，较预期每差10个百分点扣1分，扣完为止。本项目财政投入乘数达到预期，得3分。

2、过程（30%）

（1）业务管理（15%）

①目标制定合理性（5%），评分标准：项目目标是否根据相应规定；是否符合规定要求。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分

强戒人员生活费项目目标是依据《司法行政机关强制隔离戒毒工作规定》（司法部令第127号）、《中华人民共和国食品安全法》、《福建省司法厅戒毒局关于规范戒毒机关经费支出的通知》、《福建省司法厅戒毒局关于加强专项资金预算支出管理的通知》、《福建省戒毒单位货物和服务采购办法（试行）规定》、《福建省司法行政戒毒机关财务审批权限规定》、《福建省强制隔离戒毒人员食堂管理规定》、《福建省司法行政系统强制隔离戒毒人员被服管理规定》等一系列规定，目标明确，要求具体。本项得5分。

②管理制度健全性（5%），评分标准：制度健全得5分，制度比较健全得3分，制度不健全得0分。

经查，我所在强戒人员生活费项目中除了严格遵照上级下达的各项规章制度外，另根据我所实际情况，制定了《福州强戒所关于规范强戒人员食堂管理工作的规定》、《强戒人员食堂仓库管理制度》、《强戒人员餐厅管理规定》、《关于进一步做好场所卫生防疫工作的通知》、《炊事人员管理制度》、《生活服务站管理制度》《处置突发公共卫生事件应急预案》等有关制度，明确了戒毒食堂各岗位的分工职责，提高了戒毒食堂各项程序的安全有效管理，得5分。

③支撑条件保障（5%），评分标准：好得5分，良好得3分，一般得1分，差得0分。

经查，我所相关处室相互配合提供良好的条件保障，得5分。

（2）资金使用管理（15%）

①目标完成率（5%），评分标准：目标完成率=（目标完成资金/目标到位资金）×100%。目标完成率大于95%的得满分，每低5个百分点，扣一分，扣完为止。

本项目目标完成资金262.98万元，目标到位资金341.61万元，目标完成率76.98%，得2分。

②财务制度健全性（5%），评分标准：制度健全得5分，制度比较健全得3分，制度不健全得0分。

项目执行中严格按照《福建省司法厅劳教局 戒毒局关于加强专项资金预算支出管理的通知》（闽司教[2012]282号）、《福建省劳教系统财务审批权限规定（试行）》（闽司教〔2007〕242号）及其他相关财务法规、制度使用资金，未发现违规违纪行为，得5分。

③财务信息规范性（5%），评分标准：规范得5分，较规范得3分，一般得1分，差得0分。

项目执行中严格按照项目资金管理办法及其相关财经法规、制度使用资金，财务信息规范，得5分。

3、产出与效益（40%）

（1）产出数量（4.45%）

项目覆盖率，评分标准：项目覆盖率100%得4.45分，项目完成80%—99%得4分，项目完成80%以下得2分。。

实际项目覆盖率达到100%，得4.45分。

（2）产出质量（13.35%）

①强戒人员健康体检达标率（4.45%）评分标准：强戒人员健康体检达标率合格得4.45分，部分合格得3分，不合格得0分。

根据《司法行政机关强制隔离戒毒工作规定》的要求，2016年度实际强戒人员健康体检达标率达100%，得4.45分。

②食品卫生达标率（4.45%）评分标准：强戒人员食品卫生达标率合格得4.45分，部分合格得3分，不合格得0分。

根据《强制隔离戒毒人员伙食被服实物量标准》的标准要求，2016年度实际强戒人员食品卫生达标率达100%，得4.45分。

③符合部局相关标准（4.45%）评分标准：符合部局相关标准得4.45分，部分符合得3分，不符合得0分。

2016年度生活费项目支出符合《司法行政机关强制隔离戒毒工作规定》（司法部令第127号）等部局相关标准，得4.45分。

（3）服务对象满意度（8.9%）

①厨具设备、宿舍生活设施配备满意度（4.45%）评分标准：满意度达96%得4.45分，满意度达80%-95%得3分，满意度达80%以下得2分。

根据《司法行政机关强制隔离戒毒工作规定》的要求，实际2016年度厨具设备、宿舍生活设施配备满意度达到96%以上，得4.45分。

②伙食测评满意率（4.45%）评分标准：满意度达96%得4.45分，满意度达80%-95%得3分，满意度达80%以下得2分。

根据《强制隔离戒毒人员伙食被服实物量标准》的标准要求，实际2016年度伙食测评满意率达到96%以上，得4.45分。

（4）社会效益（8.9%）

①加强强戒人员管理情况（4.45%），评分标准：对加强强戒人员管理发挥显著作用得4.45分，作用较大得4分，作用一般得2分,作用不明显得0分。

实际对加强强戒人员管理发挥较大作用，得4分。

②维护社会安全稳定情况(4.45%)，评分标准：对维护社会安全稳定发挥显著作用得4.45分，作用较大得4分，作用一般得2分,作用不明显得0分。

实际对维护社会安全稳定发挥较大作用，得4分。

（5）其他资源投入目标（4.45%）

投入人力资源，评分标准：建立相应工作机构，配备专业设备得4.45分，未成立机构，未配备设备得0分。

实际已根据相关安排建立相应工作机构，配备专业设备，得4.45分。

四、存在问题和改进措施

1、项目存在问题

（1）对预算编制的必要性、重要性认识不足，对编制预算未给予足够重视。

（2）对绩效评价指标理解不透彻，部分绩效目标值未通过清晰、可衡量的指标值予以体现。

（3）部门预算的编制质量不高，预算编制的基础工作较薄弱，造成资金使用率偏低。

（4）项目具体实施过程中，对戒毒人员管理情况缺乏针对性，部分管理方法不够规范，在改善戒毒人员管理方面未发挥出足够的作用。

（5）在对强制隔离戒毒人员逐步戒除毒瘾，重新回归社会，维护社会安全稳定方面，发挥出的作用不明显。

2、项目改进措施

（1）加强对部门预算重要性的宣传，提高部门对预算编制重要性的认识。

（2）认真组织学习绩效评价相关政策规定及工作方案，掌握绩效评价工作要求和方法，确保绩效评价工作质量。

（3）规范部门预算的编制人员业务操作，提高预算编制的真实性、准确性。

（4）建立科学统一的戒毒人员管理模式，依据戒毒人员的实际情况，制订有针对性的治疗方案，力争做到有的放矢，对症下药，防微杜渐。

（5）通过项目的实施，提高戒毒人员的膳食营养，尽快恢复体质，帮助戒毒人员重新回归社会，维护社会安全稳定。

五、改进预算管理、绩效管理的意见和建议

为了进一步确保项目的顺利实施，我们将借鉴同行业中好的经验和做法。

1、将评价结果作为预算编审的重要依据，并将绩效自评成果进行公开，提出相应的绩效改进问题及意见。

2、绩效评价方法上要注意适当性、可操作性，要实现评价方法多元化，以提高考核结果的准确性。

3、聘请第三方机构或专家参与绩效自评情况从而有效提高绩效预算评价的客观性、公正性和针对性。