福建省榕城司法强制隔离戒毒所

2016年省级财政项目支出绩效评价报告

（生活费项目）

- 项目概况

（一）项目单位基本情况

1、历史沿革

福建省强制隔离戒毒地处福州市马尾自贸区，前身为福州劳动教养管理所儒江大队，1992年10月组建福建省强制隔离戒毒劳动教养管理所。为适应我国社会主义特色的法制建设不断完善的进程和我省司法制度改革形势发展的需要，2011年我所更名为“福建省司法强制隔离戒毒所”，2014年4月再次更名为“福建省榕城司法强制隔离戒毒所”，沿用之今。建制正处级，内设8个科室，6个大队，1个戒毒康复中心，1个一级综合医院，1个所属企业，1个特勤队；共有在职人员236人，其中大专以上学历200人；法律、教育学、心理学、监所管理等核心专业民警168人；三级以上心理咨询师68人（二级12人），其中专职3人，兼职9人。福建省强制隔离戒毒所是目前全省收治量最大的戒毒场所，2005年至今已连续10年保持场所安全稳定， 2009年、2011年分别被省厅评为警务督察“三贴近”活动先进集体和“执法大培训、岗位大练兵”活动先进单位；2011年荣获“2006-2010年度全省司法行政系统先进集体”称号，并荣立集体三等功；2012年获评第十一届省直机关文明单位；2013年被司法部列为全国监狱劳教（戒毒）场所基层基础建设年活动通报表扬单位；2014被司法部评为全国监狱戒毒系统教育质量年活动通报表扬单位，被福建省依法治省领导小组办公室评为2009-2013年全省依法治省先进集体；2013年以来，共有5个集体、40多人次被受到厅级以上机关表彰。

2、主要职能

主要承担着福州、莆田、福清等地公安机关强制隔离戒毒所转送的强制隔离戒毒人员的戒毒矫治任务；

同时承担全省司法行政戒毒系统唯一集中收治艾滋病病毒感染者的戒毒救治任务。

（二）项目基本情况

1、立项依据

福建省榕城司法强制隔离戒毒所“强戒人员生活费”项目是依据《中华人民共和国禁毒法》、《戒毒条例》等国家法律法规和《司法行政机关强制隔离戒毒工作规定》（司法部令第容纳127号）、司法部戒毒局《关于转发财政部、司法部关于印发强制隔离戒毒人员伙食费、被服费标准的通知》（2014司戒毒字3号）等相关规定进行立项。根据《福建省财政厅关于批复省戒毒局2016年度部门预算的通知》（闽财指〔2016〕13号）精神，2016年“强戒人员生活费”专项经费主要用途是保障强戒人员基本生活需要，主要用于：强制隔离戒毒人员的伙食费、被服费、日用品补助费、杂支费、其他生活费支出等。项目实施时间从2016年1月1日至2016年12月31日。

2、项目总体绩效目标

“强戒人员生活费”项目投入的总体目标是保障强戒人员的基本权利和基本生活需要，促进吸毒成瘾人员的教育和挽救工作；实现戒治场所安全稳定，体现“以人为本、科学戒毒、综合矫治、关怀救助”的戒治原则，帮助戒治人员戒除毒瘾，维护社会秩序，建设和谐社会。

3、项目实施单位

项目承担单位：福建省榕城司法强制隔离戒毒所生卫科。

项目负责人：俞道云；

单位地址：福州市马尾区快安路47号

联系电话：63216171。

二、项目实施基本情况

（一）项目的组织管理情况

福建省榕城司法隔离强制戒毒所2016年省级财政支出（生活费）项目由生卫科负责具体组织实施。主要采取以下管理措施：

1、加强生活卫生安全管理。认真按照部局《关于场所生活卫生安全管理工作的若干规定》（（2014）司戒毒字87号）文件要求，落实场所生活卫生安全管理工作，每月开展生活卫生安全检查工作并做好记录，对检查发现的问题，及时研究解决办法，落实整改措施，确保安全。针对戒毒人员宿舍管道裸露、墙体裂缝等问题，由所基建办专门负责并完成了整改。严格控制洗涤用品和卫生工具的发放和使用，消毒液由大队民警直接管理，使用时由民警负责稀释，洗衣粉当天使用当天领取不得留存，卫生工具使用完毕严格按要求加锁管理。上半年和下半年分别组织开展了一次处置突发食物中毒事件应急预案演练，通过演练，查找不足，不断改进，切实提高民警应急处置能力。加强餐厅调味品柜的检查，严禁私自腌制小菜，及时处理过期食品，要求软包装小菜撕开后尽量一次食用完毕，避免变质，保持调味品柜清洁卫生，对老化、损坏的调味品柜纱窗柜门进行全部更换，确保饮食卫生和食品安全。

2、严格执行环境、内务及个人卫生管理制度。根据《福建省司法强制隔离戒毒场所院区环境、内务及个人卫生管理规定》（闽司戒〔2014〕122号），我所在环境卫生、内务及个人卫生管理方面建立制度化常态管理，严格按制度规定督促检查环境、卫生工作，积极指导基层抓好卫生管理工作落实，提高卫生管理工作水平。按规定每月开展2次卫生检查评比，在场所开展戒毒人员康复训练竞赛等专项活动中，加大了检查力度，每周至少检查一次，检查情况及时反馈大队进行整改，切实提高卫生管理工作规范。

3、认真做好生活卫生设施设备维护。加强戒毒人员生活卫生设施的检查和维护，落实生活卫生设施设备检查处置制度，对各单位上报需要维修的设施，按照工作流程及时处置。及时联系厂家技术人员维修解决大队戒毒人员宿舍温控开水器问题，保证不间断供水，防止戒毒人员饮用生水，为保证饮用水卫生，每半年我们就对所有戒毒人员宿舍开水器滤芯进行了更换。排查戒毒人员床架安全情况，脚踏和安全防护栏损坏的，及时安排电工进行电焊加固，对新增或更换的床架，严格按照省局要求使用塑料扎带将相临床架进行捆挷固定，防止倾倒。餐桌椅因使用年限已久损坏严重，随着戒毒人员收治数量逐步上升，餐桌椅出现短缺，我们在做好日常维修的基础上，临时新购了一批玻璃钢餐桌椅，满足戒毒人员用餐需求。对戒毒人员宿舍、餐厅门窗、锁扣、水龙头损坏，宿舍下水管道堵塞，卫生间污水管破损等问题，都能及时安排维修解决，保证生活设施设备使用安全。

4、努力提高生活保障水平。一是做好超市购物配送工作，在上半年服务站物资采购新一轮招投标的衔接时期，协调新旧中标商做好物资供应的无缝衔接，确保服务站工作的正常运转，保障戒毒人员生活的基本需要。二是做好防暑降温工作，夏季提前做好戒毒人员宿舍、餐厅风扇的检查和维修工作，对无法维修的，及时报告所部重新采购并予以更换，保证宿舍的通风和降温；为保证夏季戒毒大楼淋浴用水正常供应，在6至10月份期间戒毒大楼6个生产大队按楼层高低自上而下分楼层、分时段安排戒毒人员淋浴；在戒毒人员宿舍设立气温监测点，高温天气（气温在37度以上）为顶层宿舍提供冰块用于午间降温；做好被服的调配工作，安排凉鞋等生活用品的采购，配足凉席等生活用品。冬季，做好保暖内衣等防寒物资的贮备，每位戒毒人员配足两床垫被、棉被，确保安全过冬。

5、做好新所生活卫生物资采购的工作。为做好新所搬迁的准备工作，按照所部安排，上半年完成了戒毒人员宿舍的床架、床板、储物柜、毛巾架、物品柜，晾衣间的晾衣架，餐厅的餐桌椅的招标采购工作。生活服务站物资和戒毒人员宿舍空气能热水系统采购因故废标和流标，目前正在进一步完善方案。

（二）项目资金使用情况

2016年省财政预算批复福建省榕城司法强制戒毒所“强戒人员生活费”专项经费共351万元，该项目资金拨付程序规范，资金足额及时到位，项目执行过程中严格按照《福建省行政事业单位财务报销审批手续的若干规定》、《司法行政机关强制隔离戒毒工作规定》（司法部令第127号）、司法部戒毒局《关于转发财政部、司法部关于印发强制隔离戒毒人员伙食费、被服费标准的通知》（2014司戒毒字3号），和《福建省司法强制隔离戒毒场所院区环境、内务及个人卫生管理规定》{闽司戒〔2014〕122号}、《福建省强制隔离戒毒人员食堂管理规定》[闽司戒〔2014〕80号]等相关制度组织实施。

“强戒人员生活费”专项经费纳入福建省戒毒管理局财务集中核算，会计核算真实、完整、及时，支出审批程序严格按规定执行，经费支出与预算批复用途相符，且符合国家财经法规和财务管理制度以及项目资金管理等规定。2016年全所“强戒人员生活费”专项支出共计3,246,594.34元，主要支出项目如下：

| 序号 | 具体支出内容 | 金额（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 伙食费 | 2,223,845.63 |
| 2 | 被服费 | 91,078.00 |
| 3 | 水电费 | 509,652.41 |
| 4 | 日用品补助费 | 80,704.00 |
| 6 | 其它生活费 | 341,314.30 |
|  | 合 计 | 3,246,594.34 |

三、项目绩效分析

（一）项目绩效评价工作开展情况

根据强制戒毒人员生活管理工作的实际情况和工作特点，我们选用评价指标共有二类（业务评价指标和财务评价指标），分投入、产出与效益、项目管理情况等三个大项36个细化项目（详见评分表）。选用评价方法为比较法及问卷调查法，对2016年强戒人员生活卫生工作，经过收集资料，核实情况，数据比对，比较事先设定的计划指标和实际完成的工作任务和目标，比较经费预算安排和实际的各项经费开支。核实了预算批复的项目目标完成情况。经对各项目评价指标评分，本项目综合得分96.5分，评价等级为优秀。

（二）项目绩效目标完成情况

2016年福建省榕城司法强制隔离戒毒所共收治强制戒毒人员900人，2016年全年“强戒人员生活费”项目财政拨款351万元，上年结转57.21万元，项目总投入资金为408.21万元；全年生活费项目总支出3,246,594.34元，结余835,505.66元。

榕城司法强制隔离戒毒所通过严格执行生活物资采购招标制度、规范物资验收管理流程、科学制定强戒人员饮食食谱、合理搭配强戒人员伙食的主付食结构、预先做好节日膳食准备、医疗卫生防治并重等管理措施，提高资金使用效率，实现较好的项目绩效。2016年全所戒治人员伙食费月人均标准、“强戒人员”伙食平均每月人均粮食消耗量、蔬菜消耗量、肉类消耗量、鱼蛋豆制品消耗量、食用油消耗量等各项指标均100%完成绩效指标所设立的目标；强戒人员的被服100%按绩效目标的标准发放；全年无季节性流行病及群体性疾病发生，没有因治疗不及时或治疗不当造成的各种医疗事故；全年没有发生集体食物中毒和传染病暴发事件；强制戒毒人员身体健康水平提高，饮食合理，情绪稳定，基本人权得到保障，为戒治工作的顺利开展提供有力保障。

（三）项目绩效分析

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 投入（30%） | 时效情况 | 项目实施事件与计划时间的差异情况 | 5% | 5 |
|  | 项目立项情况 | 绩效目标合理性 | 2% | 2 |
|  |  | 绩效指标明确性 | 2% | 2 |
|  |  | 绩效指标完成率 | 5% | 4 |
|  |  | 项目立项规范性 | 2% | 2 |
|  | 资金落实情况 | 成本控制率 | 3% | 3 |
|  |  | 资金到位率 | 3%% | 3 |
|  |  | 资金到位及时率 | 3%% | 3 |
|  |  | 资金使用率 | 3%% | 2 |
|  |  | 财政投入乘数 | 2% | 2 |
| 项目管理情况（30%） | 业务管理 | 管理制度健全性 | 3% | 3 |
|  |  | 制度执行有效性 | 3% | 2.5 |
|  |  | 项目质量可控性 | 3% | 2.5 |
|  | 财务管理 | 管理制度健全性 | 3% | 3 |
|  |  | 资金使用合规性 | 3% | 3 |
|  |  | 固定资产专人管理情况 | 3% | 3 |
|  |  | 固定资产利用率 | 3% | 3 |
|  |  | 项目资金安全性 | 3% | 3 |
|  | 会计信息管理 | 会计信息规范性 | 3% | 3 |
|  |  | 会计信息完整性 | 3% | 3 |
| 效益（40%） | 产出数量 | 戒治人员伙食标准 | 10% | 10 |
|  |  | 戒治人员日用品补助 | 2% | 2 |
|  |  | 戒治人员被服配置 | 3% | 3 |
|  | 产出质量 | 食品安全 | 3% | 3 |
|  |  | 医疗卫生 | 2% | 2 |
|  |  | 环境卫生 | 2% | 1.5 |
|  | 社会效益 | 舒减戒治人员的戒断反应 | 5% | 5 |
|  | 环境效益 | 场所环境整洁卫生，无重大四害问题产生 | 3% | 3 |
|  | 可持续效益 | 戒治人员脱离对毒品的依赖，身心健康 | 3% | 3 |
|  |  | 实现戒治场所安全稳定 | 3% | 3 |
|  | 服务对象满意度 | 强戒人员生活满意度 | 2% | 2 |
|  |  | 强戒人员医疗满意度 | 2% | 2 |
| 总分 |  |  | 100 | 96.5 |

综合表列各项指标分析，福建省榕城司法强制隔离戒毒所在“强戒人员生活费”项目的实施效果上，总体绩效优良。在项目资金投入方面，时效性指标得分率100%，项目立项情况指标得分率95.5%，在绩效指标完成率上扣1分；资金落实指标得分率92.9%,在资金使用率指标上扣1分。在项目效益方面，总得分率超过98.7%，在环境卫生指标上扣0.5分，原因是存在一些卫生隐患。在项目管理指标方面，总得分率超过95%；在制度执行有效性上指标上扣0.5分，主要原因是已经初步建立物资采购招标、验收制度，还存在进一步完善的空间；在项目质量可控性指标上扣0.5分，主要原因在于我所面临迁址，在生活卫生保障设施出现影响项目质量的问题上，整改难度较高。

四、项目实施存在的问题

2016年福建省榕城司法强制隔离戒毒所在“强戒人员”生活卫生保障工作总体上项目绩效良好。主要存在的问题与不足在以下方面：

1、项目的业务管理制度健全性还有完善的空间。包括物资采购的招投标、生活管理、环境卫生、安全管理等项目管理制度上需要进一步细化规则，努力实现制度执行的常态化、标准化。

2、项目管理部门工作人员业务水平参差不齐，导致项目整体管理制度执行的有效性还不够，规范化程度不高。

3、项目各项管理制度需要进一步落地，基层指向性不够，可操作性不强。

4、由于场所面临搬迁，生活设施设备比较破旧，改造难度和维修量大，导致项目施行质量可控性有所欠缺。

5、个别项目管理措施的反馈与应急预案存在短板，不够及时。

五、改进工作的意见和建议

针对榕城司法强制隔离戒毒所在“强戒人员生活费”项目管理工作中存在的问题，结合面临的实际情况，建议在现在的场所硬件设施条件下，进一步细化各项制度的落实，提高各项制度的可操作性，争取在业务管理的制度健全性、制度执行有效性和项目质量可控性指标上进一步提高。可从以下几个方面着手改进：

1、坚持生活费项目管理规范化、标准化工作方向，进一步修订和完善各项管理制度的实施细则，提高可操作性。包括严格落实食品及其它生活物资采购、验收、存贮、加工制作、分发等各项安全操作规范，健全完善食物中毒等突发事件应急处置预案，加强演练，确保食品安全，不断提高场所生活卫生管理工作水平。

2、组织和调配资源加强民警基本急救知识等各项业务培训，进一步提高项目管理人员的业务水平；开展医务人员专业技能培训与考核，建立完善病患人员分析研判制度，及时发现和诊疗患病戒毒人员，落实重点病人监控和诊疗措施，严防所内因病死亡等安全事件的发生；加强与地方医疗机构联系和交流，积极开展医疗协作，提高医疗卫生工作水平。

3、加强对基层一线的监督指导，使项目各项管理制度进一步落地，提高制度执行有效性，以保证项目实施的质量。

4、根据场所面临搬迁、设施老旧的实际情况，因地制宜，合理调配和倾斜资源，加强破损设施的维修更换，切实消除安全隐患，提高项目质量的可控性。

5、完善项目执行跟踪与反馈制度，及时发现和解决项目执行中出现的问题，及时纠偏；落实应急预案与演练，确保项目绩效圆满完成。

六、改进预算安排与绩效管理的建议

1、由于生活费项目的实际支出与市场物价密切相关，建议在预算安排与资金投入绩效指标项上适当反映物价指数动态变化，以使绩效目标更加切合实际。

2、政策形势和社会发展对戒毒工作的生活保障质量提高出更高的要求，绩效管理可以在戒毒人员劳动保护、落实人文关怀方面有所体现，可以适当调整或增设此类绩效指标。

3、建议财政部门每年组织一次有关绩效管理的培训，以提高单位的绩效评的操作水平。

4、建议财政部门印发一些各系统有关绩效管理报告，方便各单位交流学习，以供参赞。

5、建议财政部门负责绩效管理的部门，向相关业务处室反映各单位提出的困难，帮助协调解决。